Приложение № 1

к приказу министерства труда и

социальной защиты Тульской области

от 10 октября 2017 г. № 474-осн

**Ответственные исполнители мероприятий**

**Комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Тульской области на 2017-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пункта и наименование**  **мероприятия согласно Комплексу мер** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные исполнители** (структурные подразделения министерства труда и социальной защиты Тульской области, государственные учреждения, подведомственные министерству труда и социальной защиты Тульской области) | **Сроки реализации** | **Объем финансирования с указанием источников финансирования (тыс. руб.)** | | | | **Государственные программы, в рамках которых осуществляется финансирование** |
| **Всего** | **2017 г.** | **2018 г.** | |
| **1. Организационно-нормативные основы реализации Комплекса мер** | | | | | | | | |
| 1.1. Создание и осуществление деятельности межведомственной рабочей группы по развитию региональной системы комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра (далее – дети с РАС) и семьям, их воспитывающим (далее – межведомственная рабочая группа) | Разработка трехстороннего приказа министерства образования Тульской области, министерства труда и социальной защиты Тульской области, министерства здравоохранения Тульской области о создании межведомственной рабочей группы с утвержденным составом;  Положения о межведомственной рабочей группе;  Регламента (порядка) межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию) | 2017 | - | - | - | |  |
| 1.3. Анализ существующего опыта оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи (далее -комплексной помощи) детям с РАС:  данные по детям с РАС в регионе на текущий момент;  имеющиеся региональные практики оказания комплексной помощи детям с РАС;  мониторинг потребности семей с детьми с РАС | Наличие статистической информации по детям с РАС.  Перечень организаций в Тульской области, оказывающих помощь детям с РАС.  Определение актуальных направлений развития комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС, повышения ее доступности и эффективности с учетом потребностей семей, воспитывающих детей с РАС | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию) | 2017 | - | - | - | |  |
| 1.4. Анализ ключевых условий для осуществления комплексной помощи детям с РАС (кадры, финансовое и материально-техническое обеспечение, межведомственное взаимодействие) | Аналитические материалы.  Выявление проблем и ресурсов Тульской области по оказанию комплексной помощи детям с РАС.  Определение приоритетных направлений развития региональной системы комплексной помощи детям с РАС, повышения ее доступности и эффективности | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области | 2017 | - | - | - | |  |
| 1.6. Разработка правовых актов, регламентирующих деятельность организаций различной ведомственной принадлежности по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | Совершенствование законодательства Тульской области по вопросам оказания комплексной помощи детям с РАС и их семьям, совершенствование системы межведомственного взаимодействия | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию) | 2017-2018 | **-** | **-** | **-** | |  |
| 1.10. Развитие сети полустационарных отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с РАС | Открытие 3 полустационарных отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей.  Расширение спектра и повышение доступности социальных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| 1.11. Организация обучения руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям с РАС на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. Воронеже по программе «Комплексное сопровождение детей с РАС и воспитывающих их семей» | Повышение уровня профессиональной компетентности 10 специалистов, оказывающих комплексную помощь детям с РАС и семьям, их воспитывающим | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 3»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017 | 96,6  (средства гранта Фонда поддержки детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации) | 96,6  (средства гранта Фонда поддержки детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации) | - | |  |
| 1.15. Проведение обучающих мероприятий для специалистов, работающих с детьми с РАС и семьями, их воспитывающими, эффективным технологиям и методикам реабилитации и абилитации детей с РАС | Повышение профессионального уровня руководителей и специалистов 6 государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей по вопросам оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающих | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 3»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| 1.20. Организация и проведение мониторинга комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | Обеспечение контроля качества услуг, оказываемых семьям, воспитывающим детей с РАС, с целью повышения качества оказываемой помощи | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию) | 2017-2018 | **-** | **-** | - | |  |
| 1.21. Координация деятельности по реализации межведомственного плана | Своевременное решение проблем реализации межведомственного плана | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию) | 2017-2018 | **-** | **-** | - | |  |
| 1.22. Представление эффективных региональных практик по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» | Распространение регионального опыта по оказанию комплексной помощи детям с РАС, включая результаты реализации межведомственного плана действий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию) | 2018 | **-** | **-** | | - |  |
| 1. **Совершенствование межведомственной модели по раннему выявлению и оказанию помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим** | | | | | | | | |
| 2.1. Отработка порядка (регламента) межведомственного взаимодействия по оказанию помощи детям раннего возраста с признаками отклонений в развитии | Оптимизация и развитие системы раннего выявления и коррекции нарушений развития у детей, сопровождения их семей.  Повышение доступности и эффективности услуг по ранней помощи | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики  министерства труда и социальной защиты  Тульской области, отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| 2.7. Развитие служб (кабинетов) ранней помощи на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области | Создание, оснащение и функционирование 6 кабинетов ранней помощи на базе государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области.  Расширение спектра и повышение доступности услуг по ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям с признаками РАС и с РАС | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 3»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| 1. **Внедрение эффективных технологий подготовки детей с РАС к самостоятельной жизни** | | | | | | | | |
| 4.1. Поддержка лучших социальных практик: реализация оздоровительной программы для детей с РАС «Лето. Дружба» | Внедрение технологии организации летнего отдыха, дневной занятости и досуга детей с РАС на базе учреждения социального обслуживания. Оздоровление ежегодно до 20 детей целевой группы, повышение уровня их социализации и интеграции в общество | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики  министерства труда и социальной защиты  Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию) | 2017-2018 | 778,4  (средства гранта Фонда поддержки детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации) | 450,0  (средства  гранта  Фонда поддержки детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации) | 328,4  (средства гранта Фонда поддержки детей, находящих-ся в рудной жизненной ситуации) | |  |
| 4.2. Организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Организация областного палаточного лагеря «Мыс доброй надежды» для 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или имеющих ограниченные возможности здоровья, областного профильного лагеря «Лицом к миру» для 40 детей-инвалидов, страдающих аутизмом, и 40 родителей по типу «Мать и дитя».  Улучшение состояния здоровья детей целевой группы, повышение уровня их социализации и интеграции в общество | Отдел по вопросам семьи и демографической политике, организации оздоровления и отдыха детей департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты  Тульской области | 2017-2018 | 1764,0  (бюджет Тульской области) | 700,0  (бюджет Тульской области) | 1064,0  (бюджет Тульской области) | | Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» |
| 4.3. Открытие «учебной квартиры» для подростков и молодых инвалидов с РАС | Подготовка детей и молодых инвалидов с РАС к самостоятельной жизни в обществе. Внедрение технологии сопровождаемого проживания молодых инвалидов с РАС (обучение навыкам самостоятельного проживания в «учебной квартире» детей и молодых людей с ментальными нарушениями) | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики  министерства труда и социальной защиты  Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения  № 1»  (по согласованию) | 2018 | 201,4  (средства гранта Фонда поддержки детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации) | - | 201,4  (средства гранта Фонда поддержки детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации) | |  |
| 4.4. Разработка и реализация программ профессиональной ориентации, комплексной программы социальной адаптации подростков с РАС на базе образовательных организаций | Увеличение количества детей с РАС, обучающихся по программам профессиональной ориентации и комплексной программе социальной адаптации | Государственное учреждение Тульской области «Центр занятости населения Тульской области»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| 4.5. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями при решении вопросов занятости, содействия в последующем трудоустройстве | Получение инвалидами молодого возраста с РАС услуг сопровождения при решении вопросов занятости, содействия в последующем трудоустройстве. Улучшение качества жизни инвалидов молодого возраста с РАС | Государственное учреждение Тульской области «Центр занятости населения Тульской области»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| 4.6. Организация массовых мероприятий и досуговой деятельности для детей, молодых инвалидов с РАС и членов их семей | Развитие творческого и реабилитационного потенциала детей и молодых инвалидов с РАС.  Успешная социальная интеграция детей и молодых инвалидов с РАС.  Формирование толерантного отношения к людям с РАС | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел по вопросам семьи и демографической политике, организации оздоровления и отдыха детей департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 3»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| **5. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС** | | | | | | | | |
| 5.1. Обеспечение разработки и внедрения системы оказания консультативных услуг родителям детей с РАС | Повышение компетенции родителей в вопросах социальной реабилитации, развития и воспитания детей целевой группы.  Повышение уровня социализации и интеграции в общество детей с РАС | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 3»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | 307,2  (средства гранта Фонда поддержки детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации) | 153,6  (средства гранта  Фонда поддержки детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации) | 153,6  (средства гранта Фонда поддержки детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации) | |  |
| 5.2. Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС | Получение семьями, воспитывающими детей с РАС, комплекса социальных услуг.  Повышение доступности социальных услуг для семей, воспитывающих детей с РАС | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 3»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| **Дополнительные мероприятия** | | | | | | | | |
| Проведение обучающих мероприятий для добровольцев, привлеченных к оказанию комплексной помощи детям с РАС | Подготовка 15 добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к оказанию комплексной помощи детям с РАС | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 3»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| Подготовка, издание и распространение информационно-методических материалов по оказанию комплексной помощи детям с РАС | Повышение уровня информированности родителей (иных законных представителей) и специалистов по оказанию комплексной помощи детям с РАС. Выпуск не менее 2000 информационных и методических материалов | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 3»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |
| Освещение хода реализации мероприятий Комплекса мер | Повышение уровня информированности населения о комплексной помощи детям с РАС. Опубликование в средствах массовой информации не менее 72 материалов (сюжетов, статей, передач и т.п.) | Отдел организации социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  отдел работы с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 1»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 2»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних № 3»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»  (по согласованию), государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»  (по согласованию),  государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»  (по согласованию) | 2017-2018 | - | - | - | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Министр труда и социальной защиты**  **Тульской области** | **А.В. Филиппов** |